Die Checkliste zur Hochzeit von [Gratisdinge.de](https://www.gratisdinge.de)

So früh wie möglich sollten Sie beginnen mit den folgenden Vorbereitungen:

- Den Rahmen der Hochzeit und der Hochzeitsfeier festlegen (groß / klein / besonderer Stil)

- Das Budget für die Hochzeit festlegen und eingrenzen

- Vorüberlegungen zur Gästeliste

- Termin für die Hochzeit festlegen

- Termin mit den wichtigsten Gästen festlegen

- Trauzeugen und Brautjungfern auswählen

- Wenn gewünscht einen Wedding Planer engagieren

- Unterlagen für die Trauung auf Vollständigkeit prüfen

- Überlegen welche Locations in Frage kommen und nachfragen ob zum gewünschten Termin frei ist, nicht selten sind 2 Jahre oder mehr bereits voll

- Besprechen wer welchen Namen annimmt

12 Monate vor der Hochzeit sollten Sie sich um folgendes kümmern:

- Einen Hochzeitsfotograf suchen

- Informieren welche Behördengänge notwendig sind, Standesamt usw.

- Urlaub für die Flitterwochen einreichen

- Überlegen welche externen Dienstleiser benötigt werden (Deko, Getränke, Catering)

- Dienstleister auswählen und erste Anfragen verschicken / Angebote einholen

- Soll es einen Polterabend geben dann einen Termin dafür festlegen

- Location für die Hochzeit fest buchen

9 bis 11 Monate vor der Hochzeit:

- Die Gästeliste fertigstellen

- Einladungskarten gestalten und versenden

- DJ für die Feier buchen

- Catering buchen und Menü bestimmen

- Über eine Hochzeitsstornoversicherung Gedanken machen

- Um Programm / Spiele für die eingeladenen Kinder kümmern

- Die Deko für die Feier festlegen

- Erste Ideen fassen für das Hochzeitskleid

6 bis 8 Monate vor der Hochzeit:

- Restliche Dienstleister beauftragen (Florist, Friseur usw.)

- Mit dem Trauredner treffen und das Traugespräch besprechen

- Hochzeitskleidung für den Bräutigam besorgen

- Übernachtungsmöglichkeiten für weit angereiste Gäste buchen

- Das Aufgebot bestellen

- Gültigkeit von Reisepässen / Ausweisen überprüfen und evtl. neu beantragen

- Wenn gewünscht das Hochzeitsauto buchen

4 und 5 Monate vor der Hochzeit ist folgendes zu erledigen:

- Das Budget noch einmal überprüfen und eine Reserve einplanen

- Hochzeitskleid endgültig kaufen

- Accessoires für Braut und Bräutigam kaufen

- Junggesellenabschied planen

- Den Polterabend planen

- Regelmäßig Sport treiben damit die Sachen zur Hochzeit alle noch passen

- Eheringe kaufen / gravieren lassen

- Brautjungfern einkleiden

- Deko für die Hochzeitsfeier einkaufen /Tischschmuck, Vasen, Servietten usw.)

- Ehevertrag aufsetzen und Termin beim Notar machen

3 Monate bis hin zur Hochzeit ist folgendes zu tun:

- Exakte Ablaufplanung des Hochzeitstages

- Musikauswahl für die Feier und Trauung treffen

- Den Hochzeitstanz üben

- Probeschminken bei Friseur oder Visagistin

- Ein Stammbuch besorgen

- Ein Gästebuch besorgen

- Wenn es Gäste gibt die auf die Einladung noch nicht reagiert habe, dann jetzt bei diesen nachfragen

- Die Hochzeitsschuhe einlaufen

- Sitzordnung festlegen, Platzkarten gestalten

- Menükarten erstellen

- An der Hochzeitsrede feilen

- Das anstecken der Trauringe üben

- Den Ablauf der Hochzeit in Ruhe zu Hause üben

Viel Spaß mit dieser Checkliste für Ihre Hochzeit, wir freuen uns über einen Besuch von Ihnen auf [Gratisdinge.de](https://www.gratisdinge.de)